## บัญชีสรุปโครงการ
ส่วนที่ 2 | [6 empty] | 5
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์ |  | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
|  | ที่ดำเนินการ | ของโครงการ |  | งบประมาณ
|  |  | ทั้งหมด |  | ทั้งหมด
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
| 1.1 แผนงานการเกษตร | 7 | 5.5556 | 2730000 | 6.9467 | กองส่งเสริมการเกษตร
รวม |  | 7 | 5.5556 | 2730000 | 6.9467
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
| 2.1 แผนงานสาธารณสุข | 1 | 0.79365 | 10000 | 0.025446 | กองสาธารณสุขฯ
| 2.2 แผนงานเคหะ | 1 | 0.79365 | 500000 | 1.2723 | กองช่าง
| 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา | 2 | 1.5873 | 1580000 | 4.0204 | กองช่าง
| 2.4 แผนงานงบกลาง | 1 | 0.79365 | 1000000 | 2.5446 | กองช่าง
รวม |  | 5 | 3.9683 | 3090000 | 7.8628
3.ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี
| 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 21 | 16.6667 | 2046400 | 5.2072 | สำนักปลัด
| 3.2 แผนงานการศึกษา | 7 | 5.5556 | 129500 | 0.32952 | กองการศึกษา
| 3.3 แผนงานสาธารณสุข | 5 | 3.9683 | 87300 | 0.22214 | กองสาธารณสุขฯ
| 3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 4 | 3.1746 | 127000 | 0.32316 | กองสวัสดิการ
| 3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 2.381 | 115000 | 0.29263 | สำนักงานปลัด
| 3.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 10 | 7.9365 | 3678384 | 9.36 | กองช่าง
| 3.7 แผนงานการเกษตร | 10 | 7.9365 | 153000 | 0.38932 | กองส่งเสริมการเกษตร
| 3.8 แผนงานงบกลาง | 1 | 0.79365 | 360000 | 0.91605 | กองคลัง
รวม |  | 61 | 48.4127 | 6696584 | 17.04
ส่วนที่ 2 | [6 empty] | 6
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์ |  | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
|  | ที่ดำเนินการ | ของโครงการ |  | งบประมาณ
|  |  | ทั้งหมด |  | ทั้งหมด
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน
| 4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 11 | 8.7302 | 672000 | 1.71 | สำนักงานปลัด
| 4.2 แผนงานสาธารณสุข | 1 | 0.79365 | 50000 | 0.12723 | กองสาธารณสุขฯ
| 4.3 แผนงานเคหะและชุมชน | 2 | 1.5873 | 480000 | 1.2214 | กองช่าง
| 4.4 แผนงานงบกลาง | 3 | 2.381 | 16090000 | 40.9423 | กองสวัสดิการ
รวม |  | 17 | 13.4921 | 17292000 | 44.0009
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | [5 empty] | ไม่ปรากฎในข้อบัญญัติ
รวม
ส่วนที่ 2 | [6 empty] | 7
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์ |  | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
|  | ที่ดำเนินการ | ของโครงการ |  | งบประมาณ
|  |  | ทั้งหมด |  | ทั้งหมด
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 0.79365 | 200000 | 0.50892 | สำนักงานปลัด
| 6.2 แผนงานการเกษตร | 2 | 1.5873 | 100000 | 0.25446 | กองส่งเสริมการเกษตร
รวม |  | 3 | 2.381 | 300000 | 0.76337
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
| 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3 | 2.381 | 550000 | 1.3995 | สำนักงานปลัด
| 7.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 0.79365 | 350000 | 0.8906 | กองช่าง
| 7.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและการนันนาการ | 4 | 3.1746 | 310000 | 0.78882 | กองการศึกษา
รวม |  | 8 | 6.3492 | 1210000 | 3.0789
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
| 8.1 แผนงานการศึกษา | 9 | 7.1429 | 5525596 | 14.0603 | กองการศึกษา
| 8.2 แผนงานสาธารณสุข | 7 | 5.5556 | 1165000 | 2.9644 | กองสาธารณสุขฯ
| 8.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 3.1746 | 290000 | 0.73793 | กองสวัสดิการ
| 8.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและการนันนาการ | 4 | 3.1746 | 700000 | 1.7812 | กองการศึกษา
| 8.5 แผนงานงบกลาง | 1 | 0.79365 | 300000 | 0.76337 | กองการศึกษา
|  | 25 | 19.8413 | 7980596 | 20.3073
รวมทั้งสิ้น |  | 126 | 100 | 39299180 | 100
Note on F24: KKD Windows7 V.11_x64:

## ย1การเกษตร
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 8
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
1.1 แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | การส่งเสริมและฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการส่งเสริมและฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการอบรม ฯลฯ | 50000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองส่งเสริมการเกษตร
2 | ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและโรคพืช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชเช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการอบรม ฯลฯ | 30000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองส่งเสริมการเกษตร
3 | พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการอบรม ฯลฯ | 50000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองส่งเสริมการเกษตร
4 | พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนให้ความรู้แก่เกษตรกรในตำบลสัมฤทธิ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนให้ความรู้แก่เกษตรกรในตำบลสัมฤทธิ์เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุในการอบรม ฯลฯ | 50000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองส่งเสริมการเกษตร
5 | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี (อพ.สธ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี (อพ.สธ) | 50000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองส่งเสริมการเกษตร
6 | สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ค่ากระแสไฟฟ้า) | เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำที่องค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ | 2000000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองส่งเสริมการเกษตร
7 | ส่งเสริมกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตตำบลสัมฤทธิ์ | ดำเนินการ 1.อุดหนุนกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่1จำนวน 250,000 บาท 2. อุดหนุนกลุ่มเกษตรกรทำนาท่ามะม่วงงาม จำนวน 250,000 บาท | 500000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองส่งเสริมการเกษตร | [12 empty] | 9
รวม |  |  | 2730000

## ย2สาธา
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 10
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 10000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองสาธารณสุขฯ
รวม |  |  | 10000

## ย2เคหะ
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 11
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิมาย เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ | 500000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองช่าง
รวม |  |  | 500000

## ย2อุตสาหกรรมการโยธา
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 12
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | ดำเนินการ ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด | 300000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองช่าง
2 | ซ่อมแซมถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหาย ในเขต อบต.สัมฤทธิ์ | 1280000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองช่าง
รวม |  |  | 1580000

## ย2งบกลาง
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 13
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.4 แผนงานงบกลาง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อแก้ปัญหาสาธารณภัย | เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน บรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หรือมีความจำเป็นอันใดที่มีความสำคัญมากในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ | 1000000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองช่าง
รวม |  |  | 1000000

## ย3งานบริหารงานทั่วไป
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 14
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
3. ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ผู้นำองค์กร/ชุมชน และผู้แทนส่วนราชการ ฯลฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ผู้นำองค์กร/ชุมชน และผู้แทนส่วนราชการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการ ศึกษาดูงาน วิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ | 300000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
2 | อบรมกฎหมายระเบียบ วินัย การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายระเบียบ วินัยการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในการอบรม ฯลฯ | 30000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
3 | อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ของ อบต.สัมฤทธิ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าอุปกรณ์ประกอบการอบรม ฯลฯ | 150000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
4 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปกรณีครบวาระและการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง | 500000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด | [12 empty] | 15
5 | จัดหาวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่นกระดาษ ปากกา ตรายาง ธงชาติ สมุดลงเวลา ฯลฯ | 130000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
6 | จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟ วิทยุ ถ่านเครื่องรับวิทยุสื่อสาร ถ่านไฟ สายไฟ ฯลฯ | 50000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
7 | จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม ฯลฯ | 70000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
8 | จัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี่ ไขควงประแจ น็อตและสกรู ฯลฯ | 65000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
9 | จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายการวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะ | 232100 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
10 | จัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ | 40000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
11 | จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมาส์ แผ่น CD-ROM ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ | 100000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด | [12 empty] | 16
12 | ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ราคาตัวละ 1,860 บาท จำนวน 20 ตัว รายละเอียด เป็นโต๊ะพับขาชุปโครเมี่ยม หน้าโต๊ะโฟเมก้าขาวมีความหนาไม่น้อยกว่า20 มิลลิเมตรและมีขนาดไม่น้อยกว่า 75 x180 x73 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) | 37200 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
13 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
| - ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงลำโพงไร้สาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงลำโพงไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง | 9800 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
| - ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด ป | 100000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
14 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 60 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 37000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
15 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 10200 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
16 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
| - ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LEDขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง | 7900 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
| - ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ราคาเครื่องละ 16,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง | 32000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด | [12 empty] | 17
| - ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 22000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองคลัง
| - ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง | 7700 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองคลัง
| - ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1000 VA ขึ้นไป จำนวน 1 เครื่อง | 7500 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองคลัง
17 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 10000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
18 | สนับสนุนศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างอำเภอพิมาย | เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองเพื่อสนับสนุนศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างอำเภอพิมาย | 8000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
19 | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | 30000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองคลัง
20 | ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีสัญจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีสัญจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 30000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองคลัง
21 | อบรมผู้ประกอบการร้านค้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า | 30000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองคลัง
รวม |  |  | 2046400

## ย3การศึกษา
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 18
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
3. ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.2 แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชำระ แปรง ไม้กวาด ถ้วย จาน แก้ว สบู่ ฯลฯ | 10000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา
2 | จัดหาวัสดุกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ฯลฯ | 10000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา
3 | จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ | 10000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา
4 | จัดหาวัสดุการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก ฯลฯ | 10000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา
5 | ครุภัณฑ์สำนักงาน
| - ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้ | 11000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา
| - ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้ | 11000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา(ศูนย์เด็ก)
| - ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงานแบบมีลิ้นชัก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงานแบบมีลิ้นชักจำนวน 2 ตัว | 8000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา(ศูนย์เด็ก) | [12 empty] | 19
| - ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 17 ตัว | 37500 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา(ศูนย์เด็ก)
| - ค่าจัดซื้อพัดลมติดเพดาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดเพดาน จำนวน 3 ตัว | 4500 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา(ศูนย์เด็ก)
6 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงลำโพงไร้สาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงลำโพงไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง | 9800 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา(ศูนย์เด็ก)
7 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง | 7700 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา
รวม |  |  | 129500

## ย3สาธารสุข
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 20
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
3. ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.3 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดหาวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ตรายาง ฯลฯ | 10000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองสาธารณสุขฯ
2 | จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ ถุงมือ สำลี และผ้าพันแผล ฯลฯ | 15000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองสาธารณสุขฯ
3 | จัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ผ้า ใบปลิว และค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 10000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองสาธารณสุขฯ
4 | จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผ้าตลับหมึกพิมพ์เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิฟ เมาส์ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ | 10000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองสาธารณสุขฯ
5 | ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 42300 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองสาธารณสุขฯ
รวม |  |  | 87300

## ย3สังคมสังเคราะห์
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 21
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
3. ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดหาวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ตรายาง ฯลฯ | 50000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองสวัสดิการสังคม
2 | จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผ้าตลับหมึกพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิฟ เมาส์ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ | 50000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองสวัสดิการสังคม
3 | ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้ | 11000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองสวัสดิการสังคม
4 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ราคาเครื่องละ 16,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง | 16000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองสวัสดิการสังคม
รวม |  |  | 127000

## ย3สร้างความเข้มแข็ง
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 22
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
3. ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | การออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ (อบต.สัญจร) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ (อบต.สัญจร) | 70000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
2 | จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมช | 35000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
3 | จัดประชุมในการรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมในการรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน | 10000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
รวม |  |  | 115000

## ย3อุตสาหกรรมการโยธา
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 23
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
3. ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดหาวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ | 15000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองช่าง
2 | จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟ้ฟ้า ฯลฯ | 155000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองช่าง
3 | จัดหาวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ แปรงทาสี ทราย ปูน หิน เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก ฯลฯ | 50000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองช่าง
4 | จัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควงประแจคีมล็อค ฯลฯ | 5684 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองช่าง
5 | จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผ้าตลับหมึกพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิฟ เมาส์ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ | 20000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองช่าง
6 | ครุภัณฑ์สำนักงาน
| - ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้ | 16500 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองช่าง
| - ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ตัว | 4200 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองช่าง
7 | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) กระเช้าไฟฟ้า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถบรรทุกกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด | 2500000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองช่าง | [12 empty] | 24
8 | ครุภัณฑ์สำรวจ |  | . | อบต.สัมฤทธิ์ | กองช่าง
| - ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยทาง จำนวน 1 อัน สายเทปทำด้วยวัสดุ สเตนเลส | 6000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองช่าง
| - ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 อัน สามารถวัดระยะได้ถึง 9999.9 เมตร ระบบแสดงระยะสามารถเซ็ตได้ 1 ตำแหน่ง | 6000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองช่าง
9 | ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณที่ทำองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบล รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.กำหนด | 500000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองช่าง
10 | ปรับปรุงอาคารกองช่าง | ดำเนินการรื้อหลังคาเดิมเปลี่ยนเป็นหลังคาเหล็กสำเร็จรูป ขนาดพื้นที่ 308 ตารางเมตร เป็นหลังคาโครงเหล็กพร้อมติดตั้ง ฝ้าเพดานใหม่ทั้งหมด รายละเอียดตามที่อบต.กำหนด | 400000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองช่าง
รวม |  |  | 3678384

## ย3การเกษตร
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 25
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
3. ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.7 แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดหาวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ตรายาง ธงชาติ สมุดลงเวลา ฯลฯ | 10000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองส่งเสริมการเกษตร
2 | จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟ วิทยุ ถ่านเครื่องรับวิทยุสื่อสาร ถ่านไฟ สายไฟ ฯลฯ | 15000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองส่งเสริมการเกษตร
3 | จัดหาวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ แปรงทาสี ทราย ปูน หิน เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก ฯลฯ | 5000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองส่งเสริมการเกษตร
4 | จัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี่ ไขควงประแจ น็อตและสกรู ฯลฯ | 10000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองส่งเสริมการเกษตร
5 | จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายการวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเครื่องสูบน้ำ - เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง - เครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | 15000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองส่งเสริมการเกษตร
6 | จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ ถุงมือ และผ้าพันแผล ฯลฯ | 5000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองส่งเสริมการเกษตร
7 | จัดหาวัสดุการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สปริงเกอร์ จอบ จานพรวน ฯลฯ | 15000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองส่งเสริมการเกษตร | [12 empty] | 26
8 | จัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ผ้า ใบปลิว และค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 15000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองส่งเสริมการเกษตร
9 | จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมาส์ แผ่น CD-ROM ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ | 10000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองส่งเสริมการเกษตร
10 | ครุภัณฑ์การเกษตร
| - ค่าจัดซื้อท่อเหล็กพร้อมหน้าจาน 2 ด้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อเหล็กพร้อมหน้าจาน 2 ด้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว ยาว 1 เมตร จำนวน 1 ชุด ความหนาเหล็กไม่น้อยกว่า 6 มม. พร้อมประเก็น จำนวน 2 แผ่น และน็อตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หุน ยาว 3 นิ้วจำนวน 24 ตัว | 17000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองส่งเสริมการเกษตร
| - ค่าจัดซื้อหัวกระโหลกเหล็กหล่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวกระโหลกเหล็กหล่อ มอก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว จำนวน 1 ชุด พร้อมประเก็น จำนวน 1 แผ่น และน็อต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หุนยาว 3 นิ้ว จำนวน 14 ตัว | 36000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองส่งเสริมการเกษตร
รวม |  |  | 153000

## ย3งบกลาง
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 27
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
3. ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.7 แผนงานงบกลาง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 6 พ.ศ.2543) | 360000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองคลัง
รวม |  |  | 360000

## ย4การรักษาความสงบภายใน
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 28
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | 20000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
2 | ซ้อมแผนป้องกันภัยตำบลสัมฤทธิ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยตำบลสัมฤทธิ์ | 30000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
3 | ฝึกอบรม อปพร. ตำบลสัมฤทธิ์ | เเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม อปพร.ตำบลสัมฤทธิ์ | 200000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
4 | รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ และบริการประชาชนเนื่องในวันเทศกาลสำคัญ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ และบริการประชาชนเนื่องในวันเทศกาลสำคัญ | 200000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
5 | สร้างความปลอดภัยชุมชน (สายตรวจตำบล) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความปลอดภัยชุมชน (สายตรวจตำบล) | 30000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
6 | อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันภัยทางน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันภัยทางน้ำ | 30000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
7 | อบรมป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร | 30000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
8 | จัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น น้ำยาดับเพลิงเคมี ถุงมือดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ฯลฯ | 30000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด | [12 empty] | 29
9 | จัดหาวัสดุอื่นๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส ฯลฯ | 20000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
10 | ครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซื้อเครื่องยนต์พ่นยาสะพายหลัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องยนต์พ่นยาสะพายหลัง จำนวน 4 เครื่อง | 32000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
11 | ครุภัณฑ์โรงงาน ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่เครื่องยนต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่เครื่องยนต์ 5.3 แรงม้า ความยาวบาร์ไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว | 50000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
รวม |  |  | 672000

## ย4สาธา
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 30
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน
4.2 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ตำบลสัมฤทธิ์ปลอดยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตำบลสัมฤทธิ์ปลอดยาเสพติด เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการอบรม ฯลฯ | 50000 | อบต.สัมฤทธิ์ | ตำบลสัมฤทธิ์ปลอดยาเสพติด
รวม |  |  | 50000

## ย4เคหะ
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 31
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน
4.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 | ดำเนินการ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ โดยปรับพื้นที่และเทคอนกรีต จำนวน 2 จุด - จุดที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาวเฉลี่ย 12 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร - จุดที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 10 เมตร ยาวเฉลี่ย 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร | 180000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองช่าง
2 | ปรับปรุงภูมิทัศน์สระโนนไผ่ หมู่ที่ 3 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสระโนนไผ่รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | 300000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองช่าง
รวม |  |  | 480000

## ย4งบกลาง
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 32
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน
4.8 แผนงานงบกลาง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 13000000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองสวัสดิการสังคม
2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ | 3072000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองสวัสดิการสังคม
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 18000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองสวัสดิการสังคม
รวม |  |  | 16090000

## ย6บริหาร
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 33
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ถากถางแนวเขตในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ สาธารณประโยชน์เพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบพิสูจน์รังวัด แนวเขตที่สาธารณะประโยชน์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ | 200000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
รวม |  |  | 200000

## ย6การเกษตร
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 34
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุพันธุ์พืช ปุ๋ย ยา ฯลฯ | 50000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองส่งเสริมการเกษตร
2 | ส่งเสริมพันธุ์ไม้ยืนต้นสำหรับปลูกในที่สาธารณะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการส่งเสริมพันธุ์ไม้ยืนต้นสำหรับปลูกในที่สาธารณะ | 50000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองส่งเสริมการเกษตร
รวม |  |  | 100000

## ย7บริหารงานทั่วไป
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 35
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการจัดงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ | 350000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
2 | วิ่งคบไฟฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการวิ่งคบไฟฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี | 150000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
3 | จัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ หรืองานรัฐพิธี | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ หรืองานรัฐพิธี | 50000 | อบต.สัมฤทธิ์ | สำนักงานปลัด
รวม |  |  | 550000

## ย7เคหะ
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 36
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว
7.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | 350000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองช่าง
รวม |  |  | 350000

## ย7การศาสนาและวัฒนธรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 37
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว
7.3 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เข้าร่วมแข่งขันงานประเพณีแข่งเรือยาว อำเภอพิมาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมแข่งขันงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอพิมาย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ | 60000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา
2 | สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ | 50000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา
3 | อบรมค่ายคุณธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมค่ายคุณธรรมตำบลสัมฤทธิ์ ให้แก่เยวชนและประชาชน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มฯลฯ | 50000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา
4 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพิมายเพื่อสนับสนุนงานเทศกาลเที่ยวพิมาย | 150000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา
รวม |  |  | 310000

## ย8การศึกษา
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 38
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
8.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อบรมคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา
2 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ | 120000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา
3 | รายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดสรรอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 152 คน | 258400 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา
4 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่งจัดสรรอัตรามื้อละ 20 บาท/คน จำนวน 245 วัน จำนวน 152 คน | 744800 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา
5 | จัดซื้อค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่งจัดสรรจำนวน 260 วัน อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท จำนวน 152 คน เป็นเงิน 291,263 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ทั้ง 5 แห่ง จัดสรรจำนวน 260 วัน อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท จำนวน 607 คน เป็นเงิน เป็นเงิน 1,163,133.-บาท | 1454396 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา | [12 empty] | 39
6 | ก่อสร้างห้องน้ำประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สัมฤทธิ์ | ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ จำนวน 3 ห้อง เป็นห้องชายและหญิง ขนาดห้องละ 1.5 x 2.00 เมตร จำนวน 2 ห้อง และห้องน้ำคนพิการ ขนาดห้องละ 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 1 ห้อง พร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในและเดินระบบประปา ระบบไฟฟ้า | 120000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา
7 | ก่อสร้างโรงอาหาร ศพด. วังน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหาร ศพด. วังน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด | 200000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา
8 | ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สัมฤทธิ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดอบต.สัมฤทธิ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | 150000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา
9 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ | รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลสัมฤทธิ์ ทั้ง 5 แห่ง จัดสรรจำนวน 200 วัน อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จำนวน 607 คน | 2428000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา | [12 empty] | 40
รวม |  |  | 5525596

## ย8สารณสุข
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 41
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
8.2 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน | 150000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองสาธารณสุขฯ
2 | ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 100000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองสาธารณสุขฯ
3 | ป้องกันโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก | 100000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองสาธารณสุขฯ
4 | ป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ในชุมชน | 20000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองสาธารณสุขฯ
5 | ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลสัมฤทธิ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลสัมฤทธิ์ | 465000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองสาธารณสุขฯ
6 | อบรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการอบรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | 30000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองสาธารณสุขฯ
7 | อบรมแกนนำสุขภาพตำบลสัมฤทธิ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการอบรมแกนนำสุขภาพตำบลสัมฤทธิ์ | 300000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองสาธารณสุขฯ
รวม |  |  | 1165000

## ย8เข้มแข็ง
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 42
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
8.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการอบรม ฯลฯ | 250000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองสวัสดิการและสังคม
2 | ฝึกอบรมสภาเยาวชนตำบลสัมฤทธิ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสภาเยาวชนตำบลสัมฤทธิ์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการอบรม ฯลฯ | 20000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองสวัสดิการและสังคม
3 | ฝึกอบรมสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้พิการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการอบรม ฯลฯ | 10000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองสวัสดิการและสังคม
4 | ฝึกอบรมสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับสตรี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับสตรี เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการอบรม ฯลฯ | 10000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองสวัสดิการและสังคม
รวม |  |  | 290000

## ย8นันทนาการ
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 43
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
8.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | แข่งขันกีฬาตำบลสัมฤทธิ์ต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการแข่งขันกีฬาตำบลสัมฤทธิ์ต้านยาเสพติดเช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา ฯลฯ | 320000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา
2 | จัดแข่งขันเรือพายตำบลสัมฤทธิ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดแข่งขันเรือพายตำบลสัมฤทธิ์ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ฯลฯ | 100000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา
3 | ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ | 200000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา
4 | ส่งเสริมกีฬาตำบลสัมฤทธิ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ | 80000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองการศึกษา
รวม |  |  | 700000

## ย8งบกลาง
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 44
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
8.5 แผนงานงบกลาง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ในอัตรา 45 บาท ต่อคน ในส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ต้องสมทบ 40%ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) (คิดจากจำนวนประชากร 9,166 คน x 45 บาท x 40%) | 300000 | อบต.สัมฤทธิ์ | กองสาธารณสุขฯ
รวม |  |  | 300000